## Gráfico de Gantt
MODELO DE GRÁFICO DE GANTT | [6 empty] | Dica do Smartsheet ➜ | [5 empty] | O cronograma visual do gráfico de Gantt mostra os detalhes de cada tarefa e as necessidades do projeto.
TÍTULO DO PROJETO |  | [Título do projeto] |  |  |  |  | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | [Nome da empresa]
GERENTE DO PROJETO |  | [Nome do gerente do projeto] |  |  |  |  | DATA | [6 empty] | 6617536
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | PROPRIETÁRIO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | FASE 1 | [14 empty] | FASE 2 | [14 empty] | FASE 3 | [14 empty] | FASE 4
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[7 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
1 | Elaboração e início do projeto
2018-01-01 | Gráfico do projeto | Nome da pessoa | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Revisões do gráfico do projeto | Nome da pessoa | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100%
2018-02-01 | Pesquisa | Nome da pessoa | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90%
2018-03-01 | Projeções | Nome da pessoa | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40%
2018-04-01 | Principais interessados | Nome da pessoa | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70%
2018-05-01 | Diretrizes | Nome da pessoa | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60%
2018-06-01 | Início do projeto | Nome da pessoa | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50%
2 | Definição e plano do projeto
2018-01-02 | Definição de escopo e meta | Nome da pessoa | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22%
2018-02-02 | Orçamento | Nome da pessoa | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16%
2018-03-02 | Plano de comunicação | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Gerenciamento de riscos | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
3 | Elaboração e início do projeto
3.1 | Status e controle | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
3.2 | KPIs | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Monitoramento | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Previsões | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
3.3 | Atualizações do projeto | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Atualizações do gráfico | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
4 | Desempenho do projeto / monitoramento
2018-01-04 | Objetivos do projeto | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Resultados de qualidade | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Controle de custo e esforço | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Desempenho do projeto | Nome da pessoa |  |  | 0 | 0%